## 试样列表
试样编号 | 原衣类型 | 改造方向 | 打样日期 | 负责人 | 试样状态 | 最终采用结果
JY-2024-001 | 旧牛仔裤 | 改造成牛仔背包 | 2026-05-15 | 张师傅 | 已完成 | 采用方案B，背包容量适中，造型时尚
JY-2024-002 | 旧T恤 | 改造成购物袋 | 2026-05-25 | 李设计师 | 版型定稿
JY-2024-003 | 旧西装 | 改造成马甲 | 2026-06-04 | 王师傅 | 版型调整中
JY-2024-004 | 旧毛衣 | 改造成抱枕套 | 2026-06-09 | 张师傅 | 打样中
JY-2024-005 | 旧衬衫 | 改造成围裙 | 2026-05-30 | 李设计师 | 已废弃
JY-2024-006 | 旧牛仔裤 | 改造成牛仔裙 | 2026-06-06 | 王师傅 | 打样中

## 调整记录
试样编号 | 步骤序号 | 调整日期 | 调整部位 | 调整方式 | 结果评价 | 备注
JY-2024-001 | 1 | 2026-05-17 | 裤腿剪裁 | 裤腿改短10cm作为包身 | 成功 | 剪裁尺寸合适
JY-2024-001 | 2 | 2026-05-20 | 口袋设计 | 原裤口袋改为外袋 | 部分成功 | 口袋位置偏下，需要调整
JY-2024-001 | 3 | 2026-05-23 | 背带设计 | 增加帆布背带 | 成功 | 背带承重良好
JY-2024-001 | 4 | 2026-05-27 | 内衬添加 | 添加花布内衬 | 失败 | 内衬布料太厚，背包显得臃肿
JY-2024-001 | 5 | 2026-05-30 | 内衬优化 | 改用薄棉布内衬 | 成功 | 方案B最终确定
JY-2024-002 | 1 | 2026-05-27 | 领口剪裁 | 领口作为袋口 | 成功 | 领口弹性好，适合做袋口
JY-2024-002 | 2 | 2026-05-30 | 提手设计 | 使用袖子做提手 | 失败 | 袖子布料太薄，承重不足容易断裂
JY-2024-002 | 3 | 2026-06-02 | 提手加固 | 提手处加衬布加固 | 成功 | 加固后承重提升三倍
JY-2024-003 | 1 | 2026-06-06 | 袖子拆除 | 拆除西装袖子 | 成功 | 拆除后袖窿形状良好
JY-2024-003 | 2 | 2026-06-08 | 衣身收腰 | 两侧收腰2cm | 部分成功 | 收腰效果不错，但版型偏紧
JY-2024-005 | 1 | 2026-06-02 | 领口改造 | 大翻领设计 | 失败 | 翻领太宽，比例不协调
JY-2024-005 | 2 | 2026-06-05 | 腰围调整 | 收腰3cm | 失败 | 收腰后裙摆变形严重
JY-2024-006 | 1 | 2026-06-08 | 裤腿剪裁 | 裤腿改造成裙摆 | 部分成功 | 初步成型，还需调整